## Лист1
Удтверждаю
Гл. инженер ООО "ПЖКХ Мишкинское"
_________________В.В. Небогатиков
| Мишкино Ф-3 | [7 empty] | «_____»________________2016г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ПЖКХ Мишкинское" с. Мишкино на 2016г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2015г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | Мишкино, Ф-3, КТП:301,302,305,308,306,309,310,312,313,314,315,316,318,319,321,329,331,330,332,333,334,335,336,303,304,307,311,317,320,322,323,324,325,326,327,328,329,330 | 1430.465 | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт. | 243 | 220* | апрель 2016г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 12 |  | март,апрель,май 2016г. | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
5 |  |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 3 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
6 |  |  | Инструментальная проверка средств учета у населения | шт. | 120 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Инструментальная проверка средств учета у юрид. лиц | шт. | 35 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у населения | шт. | 65 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
7 |  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у юрид. лиц | шт. | 10 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
8 |  |  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. |  |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
12 |  |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | 1 |  | апрель | Бикмурзин К. А., мастер
16 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
17 |  |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 12 |  | март, апрель 2016г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Снятие контрольных показаний по населению | шт. | 2232 |  | март,апрель,май 2016г. | техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Снятие контрольных показаний по юрид. лицам | шт. | 603 |  | март,апрель,май 2016г. | техник-контролер Изилянов М.И.
18 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
| Директор |  |  | Р. А. Алимов
*- годовой эффект