## Лист1
Удтверждаю
Гл. инженер ООО "ПЖКХ Мишкинское"
_________________В.В. Небогатиков
| Мишкино Ф-17 | [7 empty] | «_____»________________2017г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ПЖКХ Мишкинское" с. Мишкино на 2018г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2017г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | Мишкино, Ф-17, КТП:1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735 | 1054,826 - 1090,776 | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт. | 203 | -35.95 | ежеквартально | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 24 |  | март,апрель,май 2018г. | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
5 |  |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 3 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
6 |  |  | Инструментальная проверка средств учета у населения | шт. | 55 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Инструментальная проверка средств учета у юрид. лиц | шт. | 20 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у населения | шт. | 45 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
7 |  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у юрид. лиц | шт. | 20 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
8 |  |  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. | 0 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
12 |  |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | 1 |  | апрель | Бикмурзин К. А., мастер
16 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
17 |  |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 10 |  | март, апрель 2018г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Снятие контрольных показаний по населению | шт. | 1335 |  | март,апрель,май 2018г. | техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Снятие контрольных показаний по юрид. лицам | шт. | 665 |  | март,апрель,май 2018г. | техник-контролер Изилянов М.И.
18 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
| Директор |  |  | Р. А. Алимов
*- годовой эффект

## Лист 2
Удтверждаю
Гл. инженер ООО "ПЖКХ Мишкинское"
_________________В.В. Небогатиков
| Мишкино Ф-3 | [7 empty] | «_____»________________2017г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ПЖКХ Мишкинское" с. Мишкино на 2018г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2017г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | Мишкино, Ф-3, КТП:301,302,305,308,306,309,310,312,313,314,315,316,318,319,321,329,331,330,332,333,334,335,336,303,304,307,311,317,320,322,323,324,325,326,327,328,329,330 | 1142,727-1176,950 | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт. | 267 | -34.22 | февраль 2018г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 12 |  | март,апрель,май 2017г. | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
5 |  |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 3 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
6 |  |  | Инструментальная проверка средств учета у населения | шт. | 60 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Инструментальная проверка средств учета у юрид. лиц | шт. | 45 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у населения | шт. | 50 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
7 |  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у юрид. лиц | шт. | 45 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
8 |  |  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. | 0 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
12 |  |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | 1 |  | апрель | Бикмурзин К. А., мастер
16 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
17 |  |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 12 |  | март, апрель 2018г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Снятие контрольных показаний по населению | шт. | 1440 |  | март,апрель,май 2018г. | техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Снятие контрольных показаний по юрид. лицам | шт. | 358 |  | март,апрель,май 2018г. | техник-контролер Изилянов М.И.
18 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
| Директор |  |  | Р. А. Алимов
*- годовой эффект