## Лист1
Удтверждаю
Гл. инженер ООО "ПЖКХ Мишкинское"
_________________В.В. Небогатиков
| Мишкино Ф-17 | [7 empty] | «_____»________________2016г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ПЖКХ Мишкинское" с. Мишкино на 2016г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2015г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | Мишкино, Ф-17, КТП:1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735 | 1320.429 | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт. | 127 | 120* | апрель 2016г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 16 |  | март,апрель,май 2016г. | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
5 |  |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 6 |  |  | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
6 |  |  | Инструментальная проверка средств учета у населения | шт. | 60 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Инструментальная проверка средств учета у юрид. лиц | шт. | 20 |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у населения | шт. | 60 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
7 |  |  | Пломбирование крышек электросчетчиков у юрид. лиц | шт. | 20 |  |  | техник-контролер Изилянов М.И.
8 |  |  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. |  |  |  | Бикмурзин К. А., мастер
12 |  |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | 0 |  | апрель | Бикмурзин К. А., мастер
16 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
17 |  |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 10 |  | март, апрель 2016г. | Бикмурзин К. А., мастер
|  |  | Снятие контрольных показаний по населению | шт. | 1645 |  | март,апрель,май 2016г. | техник-контролер Изилянов М.И.
|  |  | Снятие контрольных показаний по юрид. лицам | шт. | 470 |  | март,апрель,май 2016г. | техник-контролер Изилянов М.И.
18 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 10 |  | с марта ,ежемесячно | мастер Бикмурзин К. А., техник-контролер Изилянов М.И.
| Директор |  |  | Р. А. Алимов
*- годовой эффект